Приложение 2

к приказу МБОУ СОШ № 3

от 29.06.2026 г. № 429

ПЛАН

мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению

Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы

«Моя школа» в МБОУ СОШ №3 в 2026 году

| № п\п | мероприятие | ответственные исполнители | результат исполнения | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по внедрения ТОР «Моя школа» | директор | Утвержден документ о создании рабочей группы | 29.06.2026 |
| 1.2. | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МБОУ СОШ № 3 | директор | Утвержден документ о назначении ответственных | 29.06.2026 |
| 1.3. | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологического взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –ЕСИА) | заместитель директора по УВР, учитель информатики | 100 % педагогических работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
| 1.4. | Обеспечение качества данных для миграции | заместитель директора по УВР | Процент ошибок не превышает 5 % | 01.08.2026 |
| 1.5. | Издание правовых актовых об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа» | директор | Информация направлена в управление образования МО Славянский район | 25.08.2026 |
| 1.6. | Обеспечение регистрации обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | заместитель директора по УВР, классные руководители | Не менее 85 % обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
| 1.7. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги. Моя школа» обучающимися и их родителей (законных представителей) | классные руководители | Не менее 85 % обучающихся образовательной организации установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
| 2. | Миграция данных |  |  |  |
| 2.1. | Проведение проверки качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечение устранения ошибок | директор | Протокол проверки корректности загруженных данных | 24.08.2026 |
| 3. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов | директор | Классы сформированы | 01.07.2026 |
| 3.2. | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | директор | Информация направлена в управление образования МО Славянский район | 10.07.2026 |
| 3.3. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | заместитель директора по УВР | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026-20.08.2026 |
| 3.4. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организаций) | заместитель директора по УВР, учитель информатики | Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
| 3.5. | Проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | заместитель директора по УВР, учитель информатики | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
| 3.6. | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | заместитель директора по УВР, учитель информатики | Подписаны протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования МО Славянский район | 28.08.2026 |
| 3.7. | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | заместитель директора по УВР, учитель информатики | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
| 3.8. | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | заместитель директора по УВР, учитель информатики | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
| 4. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 4.1. | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя | директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования МО Славянский район | 01.07.2026 |
| 4.2. | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа», прохождение педагогическими работникамидистанционной подготовки | директор | Все педагогические работник прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026-01.09.2026 |
| 4.3. | Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам | директор, заместитель директора по УВР, учитель информатики | Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |
| 5. | Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа» | директор, заместитель директора по УВР | Информация направлена в управление образования МО Славянский район | с 01.09.2026 еженедельно |